## Sheet1
|  | 数据可配置化开发计划 |  |  | 开发周期 |  | 制表时间
[5 empty] | 开始时间 | 结束时间 | 2020-02-04
[5 empty] | 2020-02-05 | 2020-03-05
功能 |  |  | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间
一级功能 | 二级功能 | 三级功能
知识图谱 | 物料定义 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 终端定义 | 物料类别 | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-01-06 | 2020-01-06
| 仓库定义 | 物料 | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-01-07 | 2020-01-07
| 产能定义 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-14 | 2020-02-17
| 工序定义 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-18 | 2020-02-19
| 工艺路线 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-20 | 2020-02-21
| 设备列表 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-24 | 2020-02-25
| 设备类型 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-26 | 2020-02-27
| 工厂定义 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-02-28 | 2020-02-29
| 车间定义 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-03-02 | 2020-03-03
| BOM定义 |  | 汪家磊、赵威/侯红申 | 2020-03-04 | 2020-03-05